## Slide 1: Ejercicio 1
Se debe construir una estructura de 4 lados, cada uno de los cuales demanda 1 día de trabajo y tiene un presupuesto de $1000.
Calcular, al término del 3° día, los valores PV, EV, AC, BAC, CV, CPI, SV, SPI, EAC y ETC
 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Al termino del 3° día
Lado 1 | I ------------F |  |  |  | Completo $1000
Lado 2 |  | I-----------FP | -------F |  | Completo $1200
Lado 3 |  |  | IP----I-----FP |  | 50% hecho $600
Lado 4 |  |  |  | IP---------FP | No comenzado
I: Inicio Real, F: Fin real, IP: Inicio Planeado, FP: Fin planeado

## Slide 2
Calcular, al término del 3° día, los valores PV, EV, AC, BAC, CV, CPI, SV, SPI, EAC y ETC
PV= (3 lados completos) $3000
AC= ($1000+1200+600)=$2800
EV= (2 lados y medio)=$2500
BAC= (presupuesto) $4000
CV= $2500-$2800 = ($300) estamos sobre el presupuesto
SV= $2500-$3000 = ($500) estamos atrasados
CPI=$2500/$2800=0,89
SPI=$2500/$3000=0,83
EAC=$4000/0,89= $4494
ETC=$4494-$2800= $1694