**Planificación**:

**Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) (WBS):**

Descomposición jerárquica del trabajo orientada a entregables. El último nivel se denomina “paquete de trabajo” porque deberá figurar en nuestra planificación con su esfuerzo asociado.

Su objetivo es definir y organizar el alcance total del proyecto.

Las tareas del entregable permiten:

\*Identificar el grado de avance durante la ejecución, y una persona o grupo responsable.

\*Estimar su duración y su costo.

**Hitos y Entregables:**

**Entregable**: objeto tangible producido como resultado del proyecto. Ejemplo: Comprobante turno.

**Hito**: punto o evento relevante del proyecto. Simboliza el haber conseguido un logro importante en el proyecto. Ejemplo: Fecha civil seleccionada.

Los hitos están totalmente ligados a los entregables. La entrega a tiempo de entregables es la evidencia que indica el éxito del hito.

El hito es una medida de progreso hacía el resultado final del proyecto mientras que el entregable es el resultado de un proceso.

**Gantt**:

Es una herramienta que nos permite modelar la planificación de tareas del proyecto. Permite realizar una representación gráfica del proyecto.

**Nombres de los recursos (Responsables de las tareas):**

1 responsable. Si es más de 1 responsable se separa con “,” y si la distribución es desigual se agrega [%] al costado del nombre. Laura[60],Jorge[40].

**Precedencias**:

Fin a comienzo (FC): La tarea dependiente (B) no puede comenzar hasta que se haya completado la tarea de la que depende (A).

Comienzo a comienzo (CC): La tarea dependiente (B) no puede comenzar hasta que comience la tarea de la que depende (A).

Fin a fin (FF): La tarea dependiente (B) no se puede completar hasta que se haya completado la tarea de la que depende (A).

Comienzo a fin (CF): La tarea dependiente (B) no se puede completar hasta que comience la tarea de la que depende (A).

**Avance**:

% trabajo completado: avance asociado al tiempo incurrido.

% físico completado: avance asociado al trabajo real ejecutado.

**Línea Base:**

Al final de la planificación se debe definir la línea base del proyecto como una fotografía del cronograma. Esta línea, una vez que el proyecto se empieza a ejecutar, se utilizará para comparar el desempeño.

Es posible que ante cambios en la planificación sea necesario volver a hacer una nueva línea que refleje los cambios impactados en el plan. Eso solo debería aplicarse con gestión de cambios, analizando y aprobando los cambios que impacten en la planificación.